## *ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ*

## .....................................

 */ pieczęć wykonawcy/*

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Opis robót*** | ***Oferowana data ukończenia*** | ***Wartość netto*** | ***Kwota VAT*** | ***Cena (Brutto)*** |
| Etap I | ***W zakresie etapu I należy wykonać w obrębie całego budynku:****- węzeł cieplny,**- instalacje c.o.**- Instalacja wentylacji i klimatyzacji****Skrzydło południowe cześć prawa (na prawo od windy):****- Instalacje wod.-kan. i instalacje gazów medycznych ( w zakresie niezbędnym do wykonania I etapu potrzebnego do uruchomienia i dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie)**- budowę zasilania obiektu ( demontaż i osłona istniejących kabli, montaż linii kablowych nn energetycznych i sterowniczych, montaż urządzeń rozdzielczych)* *- instalacje elektryczne i teletechniczne ( w zakresie niezbędnym do wykonania I etapu potrzebnego do uruchomienia i dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie)****W okresie pierwszych trzech miesięcy, ale nie później niż do 10 października 2017 roku należy ukończyć wszelkie roboty w prawym skrzydle****. W tym terminie musi zostać dokonany odbiór I Etapu.* *Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia sprzętu i wyposażenia szpitala do oddanej do użytku części Szpitala (w porozumieniu oraz według wytycznych Zamawiającego)* |  |  |  |  |
| Etap II | *Wykonawca przystąpi do realizacji II etapu niezwłocznie po udostępnieniu pomieszczeń szpitala przeznaczonych do przebudowy.* *Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę w zakresie etapu II:**- skrzydło południowe cześć lewa (na lewo od windy)**- Instalacje wod.-kan. I instalacje gazów medycznych (w zakresie niezbędnym do wykonania II etapu potrzebnego do uruchomienia i dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie)**- instalacje elektryczne i teletechniczne ( w zakresie niezbędnym do wykonania II etapu potrzebnego do uruchomienia i dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie)****Termin zakończenia robót i odbioru prac w zakresie etapu II: do 31 marca 2018 r.****Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia sprzętu i wyposażenia szpitala do oddanej do użytku części Szpitala (w porozumieniu oraz według wytycznych Zamawiającego)* |  |  |  |  |
| Etap III  | *Wszystkie roboty nie opisane i nie wykonane w etapach I i II.**Po uzgodnieniu z Zamawiającym roboty mogą być prowadzone równocześnie z robotami etapu drugiego.****Zakończenie III etapu oraz wszystkich robót nie później niż do 30 września 2018 r.****Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia sprzętu i wyposażenia szpitala do oddanej do użytku części Szpitala (w porozumieniu oraz według wytycznych Zamawiającego)* |  |  |  |  |
| Razem  | X |  |  |  |  |

.............................................. .........................................

 *Miejscowość, data Pieczęć, podpis*