## *ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ*

## .....................................

*/ pieczęć wykonawcy/*

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Opis robót*** | ***Oferowana data ukończenia*** | ***Wartość netto*** | ***Kwota VAT*** | ***Cena (Brutto)*** |
| Etap I | ***W zakresie etapu I należy wykonać w obrębie całego budynku:***  *- węzeł cieplny,*  *- instalacje c.o.*  *- Instalacja wentylacji i klimatyzacji*  ***Skrzydło południowe cześć prawa (na prawo od windy):***  *- Instalacje wod.-kan. i instalacje gazów medycznych ( w zakresie niezbędnym do wykonania I etapu potrzebnego do uruchomienia i dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie)*  *- budowę zasilania obiektu ( demontaż i osłona istniejących kabli, montaż linii kablowych nn energetycznych i sterowniczych, montaż urządzeń rozdzielczych)*  *- instalacje elektryczne i teletechniczne ( w zakresie niezbędnym do wykonania I etapu potrzebnego do uruchomienia i dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie)*  ***W okresie pierwszych trzech miesięcy, ale nie później niż do 10 października 2017 roku należy ukończyć wszelkie roboty w prawym skrzydle****. W tym terminie musi zostać dokonany odbiór I Etapu.*  *Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia sprzętu i wyposażenia szpitala do oddanej do użytku części Szpitala (w porozumieniu oraz według wytycznych Zamawiającego)* |  |  |  |  |
| Etap II | *Wykonawca przystąpi do realizacji II etapu niezwłocznie po udostępnieniu pomieszczeń szpitala przeznaczonych do przebudowy.*  *Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę w zakresie etapu II:*  *- skrzydło południowe cześć lewa (na lewo od windy)*  *- Instalacje wod.-kan. I instalacje gazów medycznych (w zakresie niezbędnym do wykonania II etapu potrzebnego do uruchomienia i dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie)*  *- instalacje elektryczne i teletechniczne ( w zakresie niezbędnym do wykonania II etapu potrzebnego do uruchomienia i dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie)*  ***Termin zakończenia robót i odbioru prac w zakresie etapu II: do 31 marca 2018 r.***  *Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia sprzętu i wyposażenia szpitala do oddanej do użytku części Szpitala (w porozumieniu oraz według wytycznych Zamawiającego)* |  |  |  |  |
| Etap III | *Wszystkie roboty nie opisane i nie wykonane w etapach I i II.*  *Po uzgodnieniu z Zamawiającym roboty mogą być prowadzone równocześnie z robotami etapu drugiego.*  ***Zakończenie III etapu oraz wszystkich robót nie później niż do 30 września 2018 r.***  *Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia sprzętu i wyposażenia szpitala do oddanej do użytku części Szpitala (w porozumieniu oraz według wytycznych Zamawiającego)* |  |  |  |  |
| Razem | X |  |  |  |  |

.............................................. .........................................

*Miejscowość, data Pieczęć, podpis*